## Sheet1
COMPREHENSIVE WORK PLAN _PBS
Activity Description | Working Group (PBS) | 2021-04-01 | [11 empty] | 2021-05-01 | [30 empty] | June
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Introduction & Background | Group-1 | bar: 2021-04-01 19 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26
1-Brief overview of the Population and Housing census 2017 Processes and Observation/Issues | bar: 2021-04-01 19 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 14; 2021-05-01 17 to 2021-05-01 21; 2021-05-01 24 to 2021-05-01 25
1.1 Planning& Coordination Processes | Group-1 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.2 Communication Strategy | Group-5 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.3 Questionnaire Review | Group-2 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.4 Training Process | Group-1 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.5 Enumeration methodology /coverage mechanism | Group-1 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.6 Field Operation mechanism | Group-4 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.7 Mode of data collection | Group-3 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.8 Data Compilation & Processing | Group-3 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.9 Issues/Observation related to Population census 2017 | Group-1 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 27
1.10 Compilation of 1st Chapter | Group-1 | bar: 2021-04-01 28 to 2021-05-01 6
2-Study of best practice adopted internationally/Regionally | bar: 2021-04-01 19 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 14; 2021-05-01 17 to 2021-05-01 21; 2021-05-01 24 to 2021-05-01 25
2.1 Review of UN Principles and Recommendations for Population & Housing Censuses 2017 (Revision 3) | Group-1 | bar: 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 4
2.2 Review of Communication Strategies adopted in region/ globe | Group-5 | bar: 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 4
2.3 Comparative study of questionnaire with other countries to address the ground realities | Group-2 | bar: 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3
2.4 Study of Field Operation Mechanism of different countries (India/ Bangladesh/Turkey etc.) | Group-4 | bar: 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 4
2.5 Comparative studies of Data collection modes regionally/globally | Group-3 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 4
2.6 Review of Practices used for data compilation & dissemination regionally/globally. | Group-3, Group-5 | bar: 2021-04-01 28 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 6
Compilation of 2nd chapter | bar: 2021-05-01 6 to 2021-05-01 12
3-Conclusion & Recommendations | bar: 2021-04-01 19 to 2021-04-01 23; 2021-04-01 26 to 2021-04-01 30; 2021-05-01 3 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 14; 2021-05-01 17 to 2021-05-01 21; 2021-05-01 24 to 2021-05-01 25
3.1 Planning Process | Group-1 | bar: 2021-05-01 4 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.2 Communication Strategy | Group-5 | bar: 2021-05-01 5 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.3 Recommendations Regarding Improvement in Questionnaire(s) | Group-2 | bar: 2021-05-01 4 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.4 Training | Group-1 | bar: 2021-05-01 4 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.5 Field operation Mechanism | Group-4 | bar: 2021-05-01 5 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.6 Use of Modern technologies for Data collection/ Monitoring | Group-3 | bar: 2021-05-01 5 to 2021-05-01 7; 2021-05-01 10 to 2021-05-01 11
3.7 Data Compilation/dissemination | Group-3- Group-5 | bar: 2021-05-01 7; 2021-05-01 11
3.8 Final Compilation of report | Group-1 | bar: 2021-05-01 11 to 2021-05-01 14; 2021-05-01 17 to 2021-05-01 21; 2021-05-01 24 to June 5